|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Название компании» ___________ /ФИО/ «___» ___________ 2020г. |
| --- | --- |

Положение о проектной деятельности

# Информация о документе

| Название документа | Положение о проектной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название файла документа | положение о проектной деятельности |  |  |  |
| Версия документа | 1.0 |  |  |  |
| Утвержден |  |  |  |  |
| Статус документа | Проект | Действующий | Временный | Отменен |
| Уровень секретности | Общедоступно | Конфиденциально | Строго конфиденциально | Секретно |
| Подразделение | Управления проектами |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |

# История изменений документа

| Версия | Дата | Изменения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.01.2020 | Первая редакция документа |  |

# Оглавление

Информация о документе	2

История изменений документа	3

Оглавление	4

Глоссарий	5

1.	Общие положения	5

2.	Проектная деятельность Компании	5

2.1.	Успешность проекта	5

3.	Тип проекта	5

3.1.	Проекты продаж	6

3.2.	Проекты внедрения	6

3.3.	Инвестиционные проекты	6

3.4.	Проекты организационного развития	6

4.	Приоритет проекта	7

4.1.	Распределение ресурсов между проектами	7

5.	Код проекта	8

6.	Роли участников проекта	9

6.1.	Менеджер проекта	9

6.2.	Куратор проекта (спонсор проекта)	9

6.3.	Администратор проекта	10

6.4.	Менеджер проекта от разработки	11

6.5.	Руководитель рабочей группы	12

6.6.	Главный инженер проекта (ГИП)	13

6.7.	Эксперт	13

6.8.	Внутренний заказчик	14

6.9.	Исполнитель	15

6.10.	Менеджер проекта со стороны внешней компании	15

6.11.	Куратор проекта со стороны внешней компании	16

6.12.	Исполнитель со стороны внешней компании	16

6.13.	Пользователь проекта	17

7.	Организационная структура проекта	17

7.1.	Организационная структура проекта продаж	18

7.2.	Организационная структура проекта внедрения	18

7.3.	Организационная структура инвестиционного проекта	18

7.4.	Организационная структура проекта организационного развития	19

7.5.	Матрица взаимодействия внутренних участников с внешними участниками проекта	19

8.	Открытие проекта	20

9.	Бюджет проекта	21

10.	Закрытие проекта	22

11.	Информационная система управления проектами	22

11.1.	Контент проекта	22

11.2.	Структура и формат контента проекта	22

11.3.	Структура сайта проекта	24

11.4.	Планирование проекта	24

12.	Перечень документов регламентирующих проектную деятельность	24

13.	Перечень шаблонов документов	25

14.	Заключительные положения	25

# Глоссарий

Компания – ООО «Название компании».

КСУП – корпоративная система управления проектами.

ИСУП – информационная система управления проектами.

Проект – временная деятельность, ведущаяся в рамках ограничения сроков, бюджета и ресурсов для достижения поставленных Целей проекта.

Цель проекта – результат, которого следует достичь в условиях ограничений проекта.

# Общие положения

Настоящий документ – «Положение о проектной деятельности» (далее Положение) является локальным нормативным актом Компании и вступает в силу с момента его подписания Директором Компании.

Целью настоящего Положения является определение и введение основных понятий и принципов проектной деятельности Компании.

Действие настоящего Положения распространяется на всю проектную деятельности Компании.

# Проектная деятельность Компании

К проектной относится следующая деятельность Компании:

- привлечение новых клиентов или развитие отношений с существующими;

- исполнение обязательств Компании по заключенным договорам;

- создание новых и модернизация существующих активов Компании;

- повышение эффективности деятельности Компании.

## Успешность проекта

Успешно завершенным считается проект цели, которого были достигнуты в запланированный срок, в рамках запланированного бюджета и с удовлетворением требований заказчика.

# Тип проекта

Тип проекта – показатель проекта, отражающий направление деятельности Компании, к которой относится проект.

Проекты могут быть следующих типов:

| Тип проекта | Обозначение |
| --- | --- |
| Проекты продаж | S |
| Проекты внедрения | R |
| Инвестиционные проекты | D |
| Проекты организационного развития | Z |

## Проекты продаж

К проектам продаж (S) относятся проекты, направленные на привлечение новых клиентов или развитие отношений с существующими. Основной целью проектов продаж является заключение новых контрактов.

Руководителем проекта продаж может быть назначен Коммерческий директор или Менеджер по продажам.

## Проекты внедрения

К проектам внедрения (R) относятся проекты, направленные на исполнение обязательств Компании по заключенным договорам.

Руководителем проекта внедрения может быть назначен только Менеджер проекта (в соответствии со штатным расписанием Компании).

## Инвестиционные проекты

К инвестиционным проектам (D) относятся проекты, реализуемые в рамках инвестиционного бюджета Компании и направленные на создание новых или модернизацию существующих активов Компании.

Руководителем инвестиционного проекта может быть назначен только Менеджер проекта (в соответствии со штатным расписанием Компании).

## Проекты организационного развития

К проектам организационного развития (Z) относятся проекты, направленные на повышение эффективности деятельности Компании, включая проекты:

- организационного проектирования и управления численностью персонала;

- развития и оптимизации бизнес-процессов;

- развития корпоративной культуры.

Руководителем проекта организационного развития может быть назначен один из Руководителей структурных подразделений Компании или Менеджер проекта (в соответствии со штатным расписанием).

# Приоритет проекта

Приоритет проекта – показатель важности проекта для Компании, связанный с достижением Компанией поставленных перед ней целей и возможностью успешно и эффективно реализовать проект.

Проекты могут быть следующих приоритетов:

Таблица 4-1. Приоритеты проекта

| Приоритет проекта | Обозначение |
| --- | --- |
| Стратегически важный | 1 |
| Высокий | 2 |
| Средний | 3 |
| Низкий | 4 |
| Неприоритетный | 5 |

Проект с высоким приоритетом имеет преимущество перед проектом с низким приоритетом при распределении ресурсов, необходимых для реализации проектов.

Приоритет проекта определяется Руководителем Проектного офиса и утверждается Проектным комитетом.

## Распределение ресурсов между проектами

Для выполнения работ проекта привлекаются людские ресурсы. Количество ресурсов, требуемое для выполнения работ, измеряется в человеко-часах, вычисляется на основе квоты, закрепленной за проектом.

Квота – максимальное количество часов, предоставляемых проекту в учетный период. Квота рассчитывается как отношение суммы планируемых Трудозатрат проекта по оптимистичной оценке, к количеству учетных периодов, укладывающихся в календарную длительность проекта.

Распределение ресурсов между проектами следует выполнять исходя из приоритета проект, его потребности в ресурсах (Квоты) в учетную единицу времени и общего количества доступных ресурсов.

Расчет количества выделяемых проекту человеко-часов следует выполнять для каждого пула ресурсов следующим образом:

- Расчет весового коэффициента проекта: ВК = (5 - Приоритет) * Квота

- Расчет количества выделяемых ресурсов проекту: ВР = ДР * ВК /СВК

Где

- ВК – весовой коэффициент проекта;

- СВК – сумма весовых коэффициентов всех проектов Компании, претендующих на ресурсы;

- Приоритет – приоритет проекта;

- ВР – количество выделяемых ресурсов проекту;

- ДР – доступное количество ресурсов.

Пример расчета количества выделяемых ресурсов проекту:

Есть два проекта - проект 1 и проект 2.

Проект 1 имеет приоритет 2.

Проект 2 имеет приоритет 3.

Проекту 1 требуется 300 человеко-часов ресурсов.

Проекту 2 требуется 200 человеко-часов ресурсов.

Всего доступно 100 человеко-часов ресурсов.

Расчет весового коэффициента для проекта 1:

ВК = (5 - 2) * 300 = 900

Расчет весового коэффициента для проекта 2:

ВК = (5 – 3) * 200 = 400

Расчет суммы весовых коэффициентов всех проектов:

СВК = 900 + 400 = 1300

Расчет выделяемого количества ресурсов для проекта 1:

ВР = 100 * 900 / 1300 = 69.23 (человеко-часов)

Расчет выделяемого количества ресурсов для проекта 2:

ВР = 100 * 400 / 1300 = 30.769 (человеко-часов)

# Код проекта

Каждый проект Компании имеет свой уникальный код в соответствии с форматом:

NNNNT, где

- NNNN – порядковый номер проекта, число от 1 до 9999.

- T – обозначение типа проекта в соответствии с п.2 настоящего Положения.

Порядковый номер проекта должен иметь 4 разряда, например:

- «0001» вместо «1»;

- «0020» вместо «20»;

- «0300» вместо «300»;

- «4000».

# Роли участников проекта

## Менеджер проекта

Менеджер проекта – сотрудник Компании, ответственный за достижение Целей проекта.

Менеджер проекта выполняет следующие функции:

- формулирование Целей проекта;

- планирование, разработка и контроль Прямых затрат проекта;

- обеспечение оценки стоимости ресурсов необходимых для достижения Целей проекта;

- разработка проектной документации и плана проекта;

- определение приоритета и очередности выполнения работ проекта;

- поручение работ участникам проекта и осуществление контроля их исполнения в соответствии с планом проекта;

- решение конфликтов, возникающих между участниками проекта;

- построение коммуникаций в рамках проекта;

- разработка предложений по формированию команды проекта;

- согласование состава команды проекта;

- предоставление Куратору и Внутреннему заказчику отчетности по проекту;

- Предоставление Менеджеру проекта со стороны внешней компании и Куратору проекта со стороны внешней компании отчетов о ходе выполнения работ проекта.

Менеджер проекта обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у Куратора согласование Целей проекта;

- инициация изменения содержания проекта;

- эскалировать вопросы, для решения которых недостаточно полномочий Менеджера проекта, на уровень Куратора;

- запрашивать у Куратора ресурсы необходимые для достижения Целей проекта;

- запрашивать у куратора приоритет проекта.

Менеджер проекта отвечает за:

- успешное завершение проекта;

- принятые ключевые решения, которые оказывают влияние на результаты проекта;

- своевременный запрос ресурсов, необходимых для успешного достижения Целей проекта;

- достоверность и полноту предоставленных отчетов.

## Куратор проекта (спонсор проекта)

Куратор проекта (Куратор) – руководитель Компании, обладающий полномочиям достаточными для выделения ресурсов на достижения Целей проекта и обеспечения административной поддержки Менеджера проекта.

Куратор выполняет следующие функции:

- согласование целей проекта;

- предоставление ресурсов необходимых для достижения Целей проекта;

- контроль исполнения проекта;

- разрешение спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в ходе реализации проекта, связанных с нехваткой ресурсов, производственными отношениями в Компании или отношениями с заказчиком;

- осуществление политической поддержки проекта в отношениях с заказчиком;

- административная поддержка Менеджера проекта в Компании.

Куратор обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у Проектного комитета приоритет реализуемого проекта.

- утверждать изменения в содержании проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта отчетность по проекту;

- инициировать смену Менеджера проекта;

- оценивать успешность и эффективность достижения Целей проекта.

Куратор отвечает за:

- своевременное выделение ресурсов, необходимых для достижения Целей проекта;

- своевременное решение проблем, эскалированных Менеджером проекта;

- за достижение общего результата проекта;

- решения, связанные с изменением содержания проекта.

## Администратор проекта

Администратор проекта – сотрудник Проектного офиса Компании, отвечающий за ведение проектной документации, поддержание деятельности Менеджера проекта, в части планирования и контроля работ, и обеспечение участников проекта, необходимой им информацией для успешного выполнения работ проекта.

Администратор проекта выполняет следующие функции:

- участие в разработке проектной документации и планов работ;

- участие в подготовке официальных писем к внешним компаниям участникам проекта;

- осуществляет контроль над выполнением действий Компании, связанных с выполнением договорных обязательствами по проекту: подготовка и передача заказчику актов выполнения обязательств по проекту, подготовка и передача заказчику счетов на оплату выполненных обязательств по проекту, контроль поступления денежных средств от заказчика;

- контроль соответствия проектной документации и процессов проекта регламентам ведения проектов Компании;

- сбор информации о ходе работ проекта и актуализации плана проекта;

- сбор, хранение и предоставление проектной документации;

- предоставление Куратору и Внутреннему заказчику отчетности по проекту;

- предоставление Менеджеру проекта со стороны внешней компании и Куратору проекта со стороны внешней компании отчетов о ходе выполнения работ проекта.

Администратор проекта обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у участников проекта информацию о ходе выполнения работ проекта;

- запрашивать у участников проекта предоставления проектной документации;

- требовать от участников проекта устранения несоответствий внутренним правилам Компании к оформлению проектной документации.

Администратор проекта отвечает за:

- полноту и актуальность пакета проектной документации;

- соответствие проектной документации внутренним требованиям Компании;

- качественное выполнение порученных ему проектных работ;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Менеджер проекта от разработки

Менеджер проекта от разработки – сотрудник Компании, ответственный за успешное выполнение работ проекта со стороны подразделения разработки ПО.

Менеджер проекта от разработки выполняет следующие функции:

- разработка предложений по формированию команды проекта от подразделения разработки;

- согласование состав команды проекта от подразделения разработки;

- обеспечение оценки стоимости ресурсов необходимых для выполнения работ со стороны подразделения разработки;

- разработка проектной документации и плана работ проекта со стороны подразделения разработки;

- определение приоритета и очередности выполнения работ проекта со стороны подразделения разработки;

- поручает работы участникам проекта со стороны подразделения разработки и осуществляет контроль их исполнения;

- осуществляет контроль над соответствием результата работы Исполнителей стандартам Компании;

- решение конфликтов, возникающих со стороны подразделения разработки;

- построение коммуникаций в подразделении разработки;

- эскалация вопросов, для решения которых недостаточно полномочий, на уровень Менеджера проекта;

- предоставляет Менеджеру проекта или Администратору отчеты о ходе выполнения работ проекта.

Менеджер проекта от разработки обладает следующими полномочиями:

- инициировать изменения содержания проекта;

- запрашивать у участников проекта от подразделения разработки отчеты о ходе выполнения работ;

- запрашивать у Менеджера проекта информацию необходимую для выполнения работ проекта со стороны подразделения разработки;

- запрашивать у Менеджера проекта ресурсы необходимые для выполнения работ проекта со стороны подразделения разработки.

Менеджер проекта от разработки отвечает за:

- успешное выполнение работ проекта со стороны подразделения разработки;

- принятые ключевые решения, которые оказывают влияние на результаты выполнения работ со стороны подразделения разработки;

- качественное выполнение работ проекта Исполнителями со стороны подразделения разработки в установленный срок;

- соответствие результата выполняемых Исполнителями работ проекта стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- своевременное уведомление Менеджера проектов о возникших проблемах мешающих выполнению работ проекта со стороны подразделения разработки;

- своевременный запрос ресурсов, необходимых для успешного выполнения работ проекта со стороны подразделения разработки;

- достоверность и полноту предоставленных отчетов.

## Руководитель рабочей группы

Руководитель рабочей группы – сотрудник Компании, который руководит работой Исполнителей в проекте.

Руководитель рабочей группы выполняет следующие функции:

- разработка предложений по формированию команды проекта;

- согласование состава рабочей группы;

- выполнение оценки трудоемкости работ проекта;

- согласование оценки трудоемкости работ проекта, предоставленной Исполнителями;

- поручение работ Исполнителям;

- выполнение приемки результата и осуществление контроля качества работы Исполнителей;

- осуществляет контроль над соответствием результата работы Исполнителей стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- уведомление Менеджера проекта о проблемах препятствующих выполнению работ проекта;

- предоставление Менеджеру проекта или Администратору отчетов о  ходе выполнения работ проекта.

Руководитель рабочей группы обладает следующими полномочиями:

- инициировать изменения содержания проекта;

- запрашивать у участников рабочей группы отчеты о ходе выполнения работ проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта приоритеты и очередность выполнения работ;

- запрашивать у Менеджера проекта информацию необходимую для выполнения работ проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта ресурсы необходимые для выполнения работ проекта.

Руководитель рабочей группы отвечает за:

- точность оценки трудоемкости работ проекта;

- качественное выполнение Исполнителями работ проекта в установленный срок;

- соответствие результата выполненных работ проекта Исполнителями стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- своевременный запрос ресурсов у Менеджера проекта необходимых для выполнения работ проекта;

- своевременное уведомление Менеджера проекта о возникших проблемах мешающих выполнению работ проекта;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Главный инженер проекта (ГИП)

Главный инженер проекта (ГИП) – сотрудник компании, ответственный за выработку технологических решений необходимых для достижения Целей проекта.

ГИП выполняет следующие функции:

- вырабатывает технологические решения необходимые для достижения Целей проекта;

- согласовывает технологические решения, выработанные Исполнителям и Экспертами;

- выполняет оценку трудоемкости работ проекта по реализации технологических решений;

- согласовывает оценку трудоемкости работ проекта по реализации технологических решений предоставленную Исполнителями и Экспертами;

- выполняет приемку результата работы Исполнителей и Экспертов;

- осуществляет контроль качества результата работы Исполнителей и Экспертов;

- осуществляет контроль над соответствием результата работы Исполнителей стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- предоставляет Менеджеру проекта от разработки отчеты о ходе выполняемых работ проекта;

- уведомляет Менеджера проекта от разработки о проблемах препятствующих выполнению работ проекта.

ГИП обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у Менеджера проекта от разработки приоритеты и очередность выполнения работ;

- запрашивать у Менеджера проекта от разработки и Эксперта информацию необходимую для выполнения работ;

ГИП отвечает за:

- точность оценки трудоемкости работ проекта;

- качество выработанных технологических решений;

- соответствие результата выполняемых Исполнителями работ проекта стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- своевременное уведомление Менеджера проекта от разработки о возникших проблемах мешающих выполнению работ проекта;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Эксперт

Эксперт – лицо, не являющееся сотрудником Компании, обладающее знаниями необходимыми для выработки решений в предметной области проекта.

Эксперт выполняет следующие функции:

- вырабатывает решений в предметной области проекта;

- осуществляет контроль качества вырабатываемых решений Исполнителями в предметной области проекта;

- осуществляет контроль соответствия результата выполняемых работ отраслевым стандартам в предметной области проекта;

- предоставляет Менеджеру проекта отчеты о ходе порученных проектных работах;

- уведомляет Менеджера проекта о проблемах препятствующих выполнению проектных работ.

Эксперт обладает следующими полномочиями:

- согласовывать очередность и приоритеты выполняемых работ в предметной области проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта информацию необходимую для выработки решений в предметной области проекта.

Эксперт отвечает за:

- качество выработанных решений в предметной области проекта;

- своевременное уведомление Менеджера проектов о возникших проблемах мешающих выполнению работ проекта;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Внутренний заказчик

Внутренний заказчик – сотрудник Компании, являющийся руководителем бизнес-направления, который контролирует удовлетворение требований заказчика к результату проекта.

Внутренний заказчик выполняет следующие функции:

- согласовывает Цели проекта;

- запрашивает у заказчика уточнения требований к результату проекта;

- обеспечивает согласование изменений содержания проекта заказчиком;

- согласовывает изменения содержания проекта;

- согласование технологических решений, принимаемых в предметной области проекта;

- оценка качества принимаемых решений в предметной области проекта;

- оценка качества результата проекта;

- защищает перед заказчиком принятые технологические решения в предметной области проекта;

- разрешение спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в ходе реализации проекта, связанных с отношениями с заказчиком;

- предоставляет Менеджеру проекта отчеты о взаимодействии с заказчиком.

Внутренний заказчик обладает следующими полномочиями:

- инициировать изменения содержания проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта отчетности по проекту.

Внутренний заказчик отвечает за:

- качество принятых технологических решений в предметной области проекта;

- решения, связанные с изменением содержания проекта;

- удовлетворенность заказчика результатом проекта;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Исполнитель

Исполнитель – сотрудник функционального подразделения Компании, выполняющий работы проекта.

Исполнитель выполняет следующие функции:

- выполняет оценку трудоемкости порученных работ проекта;

- вырабатывает технологические решения в рамках порученных работ проекта;

- выполняет работы проекта в соответствии со стандартами Компании и отраслевыми стандартами;

- предоставляет Руководителю рабочей группы или Менеджеру проекта от разработки отчеты о ходе выполнения порученных работ проекта;

- уведомляет Руководителя рабочей группы или Менеджера проекта от разработки о проблемах препятствующих выполнению порученных работ проекта.

Исполнитель обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у Руководителя рабочей группы или Менеджера проекта от разработки приоритеты и очередность порученных работ;

- запрашивать у Руководителя рабочей группы или Менеджера проекта от разработки информацию необходимую для выполнения порученных работ проекта.

Исполнитель отвечает за:

- точность оценки трудоемкости работ проекта;

- качество выработанных технологических решений;

- качественное выполнение порученных работ проекта в установленный срок;

- соответствие результата порученных работ проекта стандартам Компании и отраслевым стандартам;

- своевременное уведомление Руководителя рабочей группы или Менеджера проекта от разработки о возникших проблемах препятствующих выполнению порученных работ проекта;

- достоверность и полноту предоставляемых отчетов.

## Менеджер проекта со стороны внешней компании

Менеджер проекта со стороны внешней компании - сотрудник компании заказчика или подрядчика, руководящий проектом со стороны внешней компании с целью удовлетворения требований заказчика к результату проекта.

Менеджер проекта со стороны внешнего заказчика выполняет следующие функции:

- обеспечивает выполнение мероприятий со стороны заказчика или подрядчика необходимые для достижения требований заказчика к результату проекта;

- предоставляет Менеджеру проекта или Администратору проекта отчеты о выполнении мероприятий со стороны заказчика или подрядчика необходимых для удовлетворения требований заказчика к результату проекта.

Менеджер проекта со стороны внешней компании обладает следующими полномочиями:

- запрашивать у Менеджера проекта и Администратора проекта отчеты о ходе выполнения работ проекта;

- оценивать удовлетворенность заказчика результатом проекта.

## Куратор проекта со стороны внешней компании

Куратор проекта со стороны внешней компании – руководитель компании заказчика или подрядчика, обладающий необходимыми полномочиями для выделения ресурсов на проект сто стороны заказчика и решения конфликтов, возникающих в рамках проекта.

Функции, выполняемые Куратором проекта со стороны внешней компании:

- предоставление ресурсов со стороны внешней компании необходимых для удовлетворения требований заказчика к результату проекта;

- контролирует исполнения проекта со стороны внешней компании;

- разрешение спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в ходе исполнения проекта, возникающих со стороны внешней компании.

Куратор проекта со стороны внешней компании обладает следующими полномочиями:

- оценивать полноту удовлетворения требований заказчика к результату проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта и Администратора проекта отчеты о ходе выполнения работ проекта;

- согласовывать изменения содержания проекта;

- давать оценку деятельности Менеджера проекта.

## Исполнитель со стороны внешней компании

Исполнитель со стороны внешней компании – сотрудник заказчика или подрядчика, выполняющий работы проекта.

Исполнитель со стороны внешней компании выполняет следующие функции:

- выполняет работы проекта со стороны заказчика или подрядчика.

Исполнитель со стороны внешней компании обладает следующими полномочиями:

- высказывать Менеджеру проекта предложения по улучшению результата проекта;

- оценивать качество результата проекта;

- высказывать предложения Менеджеру проекта по улучшению результата проекта;

- запрашивать у Менеджера проекта или Менеджера проекта от разработки информацию необходимую для выполнения работ проекта.

## Пользователь проекта

Пользователь проекта – лицо, использующее в своей деятельности результат проекта.

Пользователь проекта выполняет следующие функции:

- использование результат проекта.

Пользователь проекта обладает следующими полномочиями:

- оценивать качество результата проекта;

- запрашивать помощь у Менеджера при возникновении затруднений в использовании результата проекта;

- высказывать предложения Менеджеру проекта или Внутреннему заказчику по улучшению результата проекта.

# Организационная структура проекта

Организационная структура проекта – это иерархически организованная группа лиц, взаимосвязанных отношениями подчинения в рамках проекта и выполняющих различные обязанности в рамках процессов управления проектами с целью достижения Целей проекта.

## Организационная структура проекта продаж

## Организационная структура проекта внедрения

## Организационная структура инвестиционного проекта

## Организационная структура проекта организационного развития

## Матрица взаимодействия внутренних участников с внешними участниками проекта

|  | Внешние участники проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор со стороны внешней компании | Менеджер проекта со стороны внешней компании | Пользователь проекта | Исполнитель со стороны внешней компании | Эксперт |
| Куратор | + |  |  |  |  |
| Внутренний заказчик | + | + | + |  | + |
| Менеджер проекта | + | + | + | + | + |
| Администратор |  | + |  | + | + |
| Менеджер проекта от разработки |  | + |  | + | + |
| Руководитель рабочей группы |  | + |  | + |  |
| ГИП |  |  |  |  | + |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |

# Открытие проекта

Решение об открытии проекта принимает Проектный комитет.

# Бюджет проекта

Менеджер проекта обязан планировать, разрабатывать и контролировать затраты проекта, обеспечивающие успешную реализацию проекта в рамках утвержденного бюджета.

Структура бюджета проекта

# Закрытие проекта

Решение о приостановке, досрочном завершении и закрытии проекта принимает Проектный комитет.

# Информационная система управления проектами

Технологическая поддержка проекта осуществляется за счет технической инфраструктуры, предназначенной для создания, накопления и хранения контента проекта, а так же для разграничения прав доступа участников проекта к контенту.

## Контент проекта

ИСУП должна обеспечить:

- гарантированную сохранность контента проекта;

- сегментирование контента между проектами;

- структурированное хранение контента;

- доступ пользователей к контенту в соответствии с их правами и ролями участия в проекте;

- поиск по контенту проекта;

- механизмы уведомления пользователей об изменении контента проекта.

## Структура и формат контента проекта

Положение регламентирует структурирование контента сайта проекта.

Библиотеки документов:

- Документы управления проектом – устав проекта, отчет о завершении проекта, организационная структура проекта, внутренние отчеты о выполнении работ проекта, протоколы внутренних рабочих совещаний с разделением на папки: внутренние (внутренние совещания Проектной команды), внешние (совещания с заказчиком и подрядчиками);

- Конкурсная документация – конкурсные документы, предоставляемые заказчиком;

- Договорные документы – отсканированные копии контрактных документов;

- Официальная переписка – отсканированные копии писем переписки с заказчиком и подрядчиками, делится на папки: для входящих документов (Входящие) и исходящих документов (Исходящие);

- Отчеты – официальные отчеты о выполнении проектных работ предоставляемые заказчику и подрядчикам;

- Продукт – документы, которые передаются заказчику и являются неотъемлемой частью результата проекта: эксплуатационная документация и т.п.

- Проектирования и разработка – документы, посредством которых проектируется и разрабатывается продукт: технические задания, концепции, частные технические задания, спецификации функций и т.п.

Списки:

- Контакты – контактные данные участников проекта и заинтересованных лиц, оказывающих влияние на проект со стороны заказчика и подрядчиков;

- Риски – перечень выявленных рисков, для управления рисками;

- Технические требования – перечень технических требований к результату проекта связанных с бизнес-требованиями заказчика;

- Реестр изменений содержания – регистрационные данные, статусы и отсканированные копии заявок на изменение содержания проекта;

- Конечные результаты – содержит описание и даты предоставления заказчику документов связанных с выполнением договорных обязательств Компании перед заказчиком и подрядчиками: акты и счета на оплату выполненных Компанией обязательств по проекту.

Регламентируемые форматы контента:

| Тип контента | Формат |
| --- | --- |
| Текстовые документы | MS Word |
| Электронные таблицы | MS Excel |
| Векторная графика | MS Visio |
| Календарный план проекта | MS Project |
| UML-диаграммы | MS Visio |

## Структура сайта проекта

## Планирование проекта

Менеджер проекта обязан обеспечить сохранение плана проекта в ИСУП. План проекта должен содержать:

- задачи;

- плановые трудозатраты;

- фактические трудозатраты;

- плановые и фактические даты начала и завершения работ;

- ресурсы из корпоративного списка ресурсов;

- утвержденный базовый план;

- приоритет проекта;

- Квота проекта.

# Перечень документов, регламентирующих проектную деятельность

- Положение о проектной деятельности.

- Регламент выделения ресурсов проекту.

- Регламент закрытия проекта.

- Регламент открытия проекта.

- Регламент предоставления отчетов о статусе проекта.

- Регламент разработки и исполнения плана и бюджета проекта.

- Регламент расчета приоритета проекта.

- Регламент управления рисками.

- Регламент управления изменениями содержания проекта.

- Регламент управления коммуникациями проекта.

- Регламент аудита проектов.

- Структура сайта проекта в ИСУП и права доступа пользователей.

# Перечень шаблонов документов

- Официальное письмо.

- Шаблон Акт о завершении этапа проекта.

- Шаблон Внешний отчет о статусе проекта.

- Шаблон Внутренний отчет о статусе проекта.

- Шаблон Запрос на изменение содержания проекта.

- Шаблон Организационная структура проекта.

- Шаблон Отчет о закрытии проекта.

- Шаблон Приказ об открытии проекта.

- Шаблон Устав проекта внедрения и инвестиционного.

- Шаблон Устав проекта продаж.

# Заключительные положения

Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вносятся согласно утвержденному в Компании порядку.

Ответственность за правильность применения настоящего Положения возлагается на Руководителя Проектного офиса.

Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на Директора по управлению проектами.