## Расчет приоритета проекта
Приложение №1
к Методике расчета приоритета проекта
РАСЧЕТ ПРИОРИТЕТА ПРОЕКТА
Название проекта:
|  |  | Вес | C | CW
Группа критериев "Привлекательность" |  |  | 0.7 | 1.9 | 1.33
Критерий "Удельная маржинальная прибыль", CSMP |  |  | 0.3 | 4 | 1.2
Цена контракта, R | 0 | руб.
Плановые прямые затраты, DC | 0 | руб.
Длительность проекта, PD | 1 | мес.
Удельная маржинальная рентабельность, SMP | 0 | руб./мес.
Критерий "Срок окупаемости проекта", CCB |  |  | 0.4 | 1 | 0.4
Срок окупаемости, мес. | 0 | мес.
Критерий "Стратегическое влияние", CS |  |  | 0.1 | 1 | 0.1
Проект имеет высокую политическую важность
Критерий "Влияние на текущие проекты", CL |  |  | 0.2 | 1 | 0.2
От реализации Проекта зависит реализация нескольких текущих проектов внедрения или продаж
Группа критериев "Управляемость" |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.27
Критерий "Уровень риска", CR |  |  | 0.3 | 1 | 0.3
Уровень риска | низкий
Критерий "Опыт реализации аналогичных проектов", CE |  |  | 0.4 | 1 | 0.4
Реализовано более 5 аналогичных проектов
Критерий "Количество участников проекта", CTS |  |  | 0.2 | 1 | 0.2
Количество участников проекта | 0 | чел.
Критерий "Количество подрядчиков", CCS |  |  | 0.1 | 1 | 0.1
Количество подрядчиков | 0 | под.
|  |  |  | ПРИОРИТЕТ ПРОЕКТА | 2

## Привлекательность
ГРУППА КОЭФФИЦИЕНТОВ "ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ" | 0.7
Коэффициент | Вес | C | Пороговые значения
Удельная маржинальная прибыль, руб./мес. | 0.3 | CSMP | 5000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0
Срок окупаемости, мес. | 0.4 | CCB | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Стратегическое влияние | 0.1 | CS | Проект имеет высокую политическую важность | Проект необходим для выхода на новые рынки | Проект необходим для выхода на новых крупных заказчиков | Проект необходим для получения опыта использования новых технологий | Проект не несет стратегической необходимости для компании
Влияние на текущие проекты | 0.2 | CL | От реализации Проекта зависит реализация нескольких текущих проектов внедрения или продаж | От реализации Проекта зависит реализация одного текущего проекта внедрения или продаж | От реализации Проекта зависит реализация нескольких текущих инвестиционных проектов | От реализации Проекта зависит реализация одного текущего инвестиционного проекта | Проект не влияет на реализацию текущих проектов внедрения, продаж или инвестиционных проектов

## Управляемость
ГРУППА КОЭФФИЦИЕНТОВ "УПРАВЛЯЕМОСТЬ" | 0.3
Коэффициент | Вес | C | Пороговые значения
Уровень риска | 0.3 | CR | низкий | умеренный | средний | высокий | критичный
Опыт реализации аналогичных проектов | 0.4 | CE | Реализовано более 5 аналогичных проектов | Реализовано менее 5 аналогичных проектов | Реализован 1 аналогичный проект | Не реализовано ни одного аналогичного проекта, но есть опыт использования технологий, необходимых для реализации проекта | Не реализовано ни одного аналогичного проекта и нет опыта использования технологий, необходимых для реализации проекта
Количество участников проектов | 0.2 | CTS | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Количество подрядчиков | 0.1 | CCS | 0 | 1 | 2 | 3