РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАБОТ ПРОЕКТА ООО «НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ»

# Оглавление

Оглавление	2

1.	Общие положения	3

2.	Порядок актуализации документа	3

3.	Нормативные ссылки	3

4.	Термины, определения, сокращения	3

5.	Требования к плану работ проекта	4

6.	Разработка плана работ проекта	5

7.	Заключительные положения	5

8.	Лист изменений	6

# Общие положения

  - Настоящий документ устанавливает единые требования к планам работ проектов ООО «Название компании» и процессу их разработки.

  - При разработке планов работ проектов сотрудники ООО «Название компании» настоящим документом.

  - Требования, предъявляемые настоящим документом к планам работ проектов ООО «Название компании», являются минимально необходимыми, и могут быть расширены другими документами, регламентирующими проектную деятельность.

# Порядок актуализации документа

  - Настоящий документ подлежит плановой актуализации не реже одного раза в год.

  - Ответственность за своевременную актуализацию настоящего документа несет Руководитель Проектного офиса ООО «Название компании».

# Нормативные ссылки

  - Положение о проектной деятельности ООО «Название компании». Утверждено приказом №___ от «__» __________ 2020 г.

# Термины, определения, сокращения

  - Блок работ – совокупность связанных задач проекта.

  - ДЗО – дочерние и зависимые общества.

  - Задача – действие, которое необходимо произвести для получения промежуточного результата проекта.

  - Легенда – пояснительная часть документа со справочными сведениями	, расшифровкой обозначений, сокращений и аббревиатур.

  - Общество – ООО «Название компании».

  - Этап – совокупность связанных задач проекта, завершающаяся достижением одного из результатов проекта.

# Требования к плану работ проекта

  - Формулировка каждого этапа, блока работ или задачи проекта должна быть полной, ясной и понятной всем участникам проекта. Формулировать задачи рекомендуется в повелительном наклонении (например, вместо «Сбор требований», рекомендуется «Собрать требования»).

  - Расшифровки всех используемых в плане работ проекта обозначений, сокращений и аббревиатур должны быть приведены в легенде к плану работ проекта.

  - Каждый этап, блок работ и каждая задача должны иметь собственный уникальный идентификатор, в рамках плана работ проекта.

    - Идентификатором может служить порядковый номер задачи в плане работ.

    - Идентификатор может состоять из нескольких значений, разделенных символом ‘.’, отражающих уровень задачи в иерархии плана работ проекта (например, 4.1.1).

  - Задачи проекта должны быть связаны между собой. Для задачи, связанной с другой задачей, указывается уникальный номер ее предшественника. Допускаются следующие виды связей:

    - Окончание-начало, ОН. Последующая задача не может начаться до завершения предыдущей задачи.

    - Начало-начало, НН. Последующая задача не может начаться раньше начала предшествующей задачи.

    - Окончание-окончание, ОО. Последующая операция не может завершиться раньше завершения предшествующей задачи.

    - Начало-окончание, НО. Последующая операция не может завершиться раньше начала предшествующей операции.

  - Допускается не указывать связь задачи с другими задачами, если по своей природе она не связана с другими задачами проекта.

  - Для каждой задачи проекта должна быть указана оценка ее длительности. Длительность задачи не должна превышать 10 рабочих дней.

  - Для каждой задачи должны быть установлены даты начала и окончания.

  - На каждую задачу должен быть назначен один, и только один, ответственный.

  - План работ проекта должен быть согласован со всеми ответственными за выполнение задач плана.

  - План работ проекта должен быть утвержден Заказчиком проекта.

# Разработка плана работ проекта

  - Определить этапы проекта.

  - Для каждого из этапов проекта определить блоки работ.

  - Каждый блок работ текущего этапа декомпозировать до уровня отдельных задач.

  - Определить взаимосвязи этапов, блоков работ и задач проекта в соответствии с п.5.4. настоящего Регламента.

  - Оценить длительность задач проекта. Если длительность задачи превышает 10 рабочих дней, провести декомпозицию блока работ (п.6.3) до уровня задач длительностью менее 10 рабочих дней.

  - Для каждого этапа, блока работ и задачи указать уникальный, в рамках проекта, идентификационный номер.

  - Рассчитать длительность декомпозированных блоков работ и этапов проекта.

  - Для каждой задачи рассчитать даты ее начала и окончания.

  - Рассчитать даты начала и окончания декомпозированных блоков работ и этапов проекта.

  - На каждую задачу назначить одного и только одного ответственного за ее реализацию.

  - Согласовать план работ проекта с лицами, ответственными за выполнение задач, в части их зоны ответственности.

  - Утвердить план работ проекта у Заказчика проекта.

  - Для сокращения сроков разработки планов работ проектов и повышения его точности рекомендуется применять для планирования ПО MS Project.

# Заключительные положения

  - Настоящий документ вводится в действие с момента его утверждения и распространяется на текущие и все вновь открываемые проекты.

  - Приложения к настоящему документу могут быть изменены без согласования и повторного утверждения всего документа, и утверждены директором Общества, курирующим проектную деятельность.

  - Ответственность за доведение настоящего документа до сотрудников Общества несет Проектный офис Общества.

# Лист изменений

| Версия документа | Автор изменений | Дата изменений | Описание изменений | Страницы и пункты с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №1

к регламенту разработки планов работ проектов ООО «Название компании»

СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНА РАБОТ ПРОЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

| Требования к плану работ | Соответствие | Комментарии |
| --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| 1 | Все ли задачи имеют прозрачную и полную формулировку? |  |  |  |
| 2 | Каждая задача имеет уникальный порядковый номер (идентификатор)? |  |  |  |
| 3 | Для всех взаимосвязанных задач указана их зависимость (идентификатор предшествующей задачи)? |  |  |  |
| 4 | Для каждой задачи указана дата начала? |  |  |  |
| 5 | Для каждой задачи указана дата окончания? |  |  |  |
| 5 | Для каждой задачи указана ее длительность? |  |  |  |
| 7 | Все ли задачи имеют длительность менее 10 рабочих дней? |  |  |  |
| 8 | На каждую задачу назначен один ответственный? |  |  |  |
| 9 | Используемые сокращения и аббревиатуры имеют расшифровку в легенде плана работ? |  |  |  |

Руководитель Проектного офиса		_________________	ФИО

(подпись)

Приложение №2

к регламенту разработки планов работ проектов ООО «Название компании»

УТВЕРЖДАЮ

Должность Заказчика проекта

_______________ ФИО Заказчика проекта

«___»__________ 2020г.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ПЛАН РАБОТ ПРОЕКТА

| № | Задача | Длительность | Начало | Окончание | Предшественник | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта _______________ ФИО Руководителя проекта